| Nombre del Proyecto | Desarrollo de la plataforma e-commerce de Todo Jardín | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 09/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD # | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Mejoras de la tienda y compras | A42 | Análisis de feedback y mejoras de la iteración 1 | 100% |
| 2.2.1 | Mejoras de la tienda y compras | A45 | Coordinación y validación de los procesos de mejora | 100% |
| 2.2.2 | Login y formas de entrega | A47 | Definición de autenticación y envíos | 100% |

INCIDENCIAS

| INCIDENCIA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Actividades de documentación y validación de la arquitectura (documentación del sistema, revisión, seguimiento de costes) siguen sin iniciarse. | Replanificar estas actividades para la iteración 3, asignando tiempos específicos y responsables claros. | Postponer a la iteración 3. Se mantiene el seguimiento como desviación a vigilar. |
| Integración con pasarela de pago real incompleta (actividad al 50 %, solo probado en entorno simulado). | Coordinar con el proveedor de la pasarela para disponer de entorno real y planificar pruebas en Sprint 3. | Completar la integración y las pruebas con entorno real en la iteración 3. |
| Aumento de carga para la iteración 3 debido a actividades pospuestas (documentación, pruebas, integración). | Repriorizar el backlog de la iteración 3 y ajustar expectativas con el patrocinador del proyecto. | Replanificación acordada para evitar comprometer la calidad y la fecha final de entrega. |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| RIESGO # | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| R2 | Incompatibilidad entre módulos del sistema (Django, base de datos, pasarela de pago). | Se han completado nuevas actividades del flujo de compra y se han realizado pruebas de integración adicionales sin detectar incompatibilidades técnicas. El riesgo se mantiene controlado, pero pendiente de las pruebas con la pasarela real en la iteración 3. |
| R4 | Falta de formación del equipo en tecnologías clave (Django y despliegue).. | El equipo ha podido completar las mejoras de la tienda y avanzar en el login y formas de entrega sin bloqueos técnicos importantes. El riesgo se mantiene con probabilidad baja. |
| R7 | Falta de coordinación entre roles o retrasos en la comunicación interna. | La coordinación interna sigue siendo buena (reuniones y tablero de tareas), pero el empeoramiento del ritmo y la mayor carga prevista para la iteración 3 obligan a reforzar la planificación y la comunicación con el patrocinador. |